## Sheet1
Task | Start date | End date | Duration
Collect Research papers | 2019-02-04 | 2019-03-18 | 42
Read papers / material | 2019-02-04 | 2019-04-30 | 85
Solution Ideas | 2019-02-07 | 2019-04-30 | 82
Proposal documentation | 2019-02-11 | 2019-04-05 | 53
Proposal presentation | 2019-04-08 | 2019-04-15 | 7
Develop prototypes | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 30
Plan User Study | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 30
Hold User Study | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 29
Assimilate User Study Results | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 30
Thesis presentation | 2019-08-12 | 2019-08-18 | 6
Thesis documentation | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 91